**BETLEHEMY BEZ HRANÍC**

Asociácia rodín a rodinných společenstiev na Slovensku a Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě realizovalo projekt Betlehemy bez hraníc, který byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a státním rozpočtem ČR/SR v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 – 2013.

Název projektu: Betlehemy bez hraníc  
Registrační číslo: 22410120058  
Prioritní osa: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu   
a spolupráce  
Oblast podpory: 1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií  
Zahájení fyzické realizace: 1. 9. 2014  
Ukončení fyzické realizace: 31. 5. 2015

Hlavním cílem projektu bylo zachování tradic předků, oživení a popularizace betlémářství   
v pohraničním regionu Moravskoslezského, Žilinského a Trenčianského kraje. Naším projektem jsme chtěli tuto tradici skrze mladou generaci zpopularizovat a oživit.

Projekt se skládal z:

* Pořádání workshopů s výukou výroby betlémů na české a slovenské straně regionu.
* Realizace Česko-slovenské výstavy betlémů v Ostravě (Výstaviště Černá louka).   
  Na výstavě, která se uskutečnila ve dnech 3. 11. – 21. 12. 2014, byly z velké části výstupy prací z workshopů.
* Realizace Slovensko-české výstavy betlémů v Belušských Slatinách. Výstava k propagaci řezbářství a výroby betlémů probíhala ve dnech 1.1. – 30.5.2015

1. **Realizace workshopů**

Workshopy probíhaly na obou stranách hranice. Na české straně se konalo osm workshopů v těchto školách: ZŠ Ostrava-Lhotka, ZŠ Kozmice, CZŠ Hradec n. Moravicí.

Na slovenské straně regionu byly realizovány 2 workshopy: Žilina, Púchov.

Jeden workshop trval 4 hodiny, byl koncipován pro 25 osob.Na začátku každého workshopu dostal každý účastník pracovní sešit s nejdůležitějšími informacemi týkající se betlémářství v ČR a SR, fotkami a prostorem pro poznámky. Betlémář měl nejprve výklad o vzniku, historii i současnosti betlémářství a použití různých tradičních i méně známých materiálů. Výklad byl podpořen vizuální prezentací s množstvím obrazového materiálu   
s různými druhy betlémů, nejznámějšími betlémy v ČR/SL a s řadou dětských betlémů vyrobených s pomocí různorodého materiálu pro představu a motivaci.

1. **Realizace Česko-slovenské výstavy**

Česko - slovenská výstava betlémů se konala od 3.11. 2014 do 21.21. 2014 na výstavišti Černá louka, pavilon C. Skládala se ze dvou větších celků – vystavených betlémů, z nichž většina pocházela z rukou účastníků workshopů, a z naučné části. Celkem bylo vystaveno 215 ks betlémů. V naučné části se návštěvník od lektora dozvěděl zajímavé informace z historie a současnosti betlémářství, prohlédl si velkoformátové obrazové materiály. Dále byly součástí výstavy expozice řezbářské nástroje, druhy materiálů používaných k výrobě betlémů, historické betlémy, promítání tematických dokumentů a powerpoint prezentace z průběhu workshopů. Návštěvníkům se věnoval průvodce. Návštěvník obdržel prospekt v CZ/SL verzi, který stručně informoval o projektu, výstavě, vystavovatelích, betlémářství. Celkem výstavu shlédlo 1491 návštěvníků.

Výstava byla originální nejen v počtu betlémů, ale především v tom, že jejich autory byly hlavně děti a mládež.

Pro české a slovenské vystavovatele betlémů a účastníky workshopů byly 24. 11. 2014 připraveny řemeslné dílny, na které bylo přivezeno autobusy 109 osob z ČR.

Na čtyřech stanovištích si návštěvníci vyzkoušeli řemesla, na které byl připraven materiál   
a která jim představili a pomohli s jejich tvorbou lektoři-řemeslníci. Vlastní výrobky si pak odnesli domů. V rámci doprovodného programu byla předvedena řemesla: řezbářství, paličkování, řezbářství. Řemeslníci své řemeslo předváděli, zároveň nechali děti si pod jejich dohledem řemeslo vyzkoušet. Předvádění doplnili informacemi z jejich oboru.

1. **Realizace Slovensko-české výstavy betlémů**

Výstavu realizoval vedoucí partner na Slovensku. Uskutečnila se ve dnech 1.1. – 30.5.2015

v Belušských Slatinách. Cílem bylo propagovat řezbářství a výrobu betlémů. Nainstalovány na ni byly také betlémy vytvořené dětmi na workshopech na Slovensku.

Projekt „Betlehemy bez hraníc“ položil základy každoročního společného kulturního setkávání obyvatel v česko-polském příhraničí, které spojuje zájem o uchování tradic našich předků a oživil betlémářství především skrze mladou generaci.